## Sheet1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2- HK1/2023-2024
THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
| Mã nhóm | DA2.3
| Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Phạm Vũ Quốc Cường
| MSSV: 517H0040 |  |  | Số ĐT: 0767113948
| Tên sinh viên 2: |  | Trần Phạm Anh Tuấn
| MSSV: 517H0093 |  |  | Số ĐT: 0947834056
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
| GV hướng dẫn | Doãn Xuân Thanh |  | Số ĐT: 0903930443 | Email: dzoanxuanthanh@tdtu.edu.vn
| Mã đề tài | DA2.3
| Tên đề tài: | Website quản lý tiến trình công việc cho các hoạt động của khoa CNTT
| Ngày bắt đầu: | 2023-11-27
Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | Khảo sát nhu cầu. Thiết kế, lên kế hoạch cho dự án. | Thiết kế ERD. Database Vẽ sơ lược UI hệ thông | 100%
2 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | Xây dựng khung dự án | Chọn công nghệ sử dụng. Và xây dựng cấu trúc tổng quát của dự án | 100%
3 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | Xây dựng model, database. Xây dựng API User. | Xây dựng model và database của User. CRUD của API User Xây dựng authenticate login api | 100%
4 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | Xây dựng model, database. Xây dựng API Event. | Xây dựng model và database của Events. CRUD của API Event. Các API tổng hợp dữ liệu của Events | 100%
5 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | Setup hệ thống gửi email. Xây dựng hệ thống gửi email thông báo tự đông | Setup hệ thống, thư viên gửi email. Xây dụng một job tự động gửi email thông báo cho người dùng về các sự kiên | 100%
6 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | Xây dựng trang "Login". Xây dựng phương thức đăng nhập bằng google account. Xây dựng trang "Dashboard". | Tiến hành dựng FE trang Login. Truyền dữ liệu từ google account tạo tài khoản mới, lưu vào hệ thống. Xây dụng và truyền dữ liệu tổng hợp sự kiện vào trang "Dashboard" | 100%
7 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | Xây dựng giao diện trang "Home". Xây dựng giao diện trang "Events" | Xây dựng giao diện trang "Home" 2 tab Lịch và bảng trạng thái của hệ thống. Xây dựng giao diện trang "Events" và các phường thức thêm, xóa, sửa sự kiện. | 100%
8 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | Xây dựng trang "User". Xây dựng trang "Account". | Xây dựng giao diện trang "User". Xây dựng trang "Account". Và truyền dữ liệu các phương thức thêm, xóa, sửa, phân quyền người dùng trong hệ thống | 100%
9 | 2024-01-22 | 2024-01-28 | Thêm mộ số phương thức lọc dữ liệu cho trang "Home", "User", "Event". Điều chỉnh giao diện Calendar. | Thêm mộ số phương thức lọc dữ liệu cho trang "Home", "User", "Event". Điều chỉnh giao diện Calendar. | 100%
10 | 2024-01-29 | 2024-02-04 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
11 | 2024-02-05 | 2024-02-11 | NGHỈ TẾT
12 | 2024-02-12 | 2024-02-18
13 | 2024-02-19 | 2024-02-25 | Thêm phương thức thêm học sinh đăng ký và học sinh tham gia bằng excel vào sự kiện. | Thêm phương thức thêm học sinh đăng ký và học sinh tham gia bằng excel vào sự kiện. | 100%
14 | 2024-02-26 | 2024-03-03 | Điều chỉnh UI, UX của hệ thống. Kiểm thử chức năng gửi email cho người dùng | Điều chỉnh UI, UX của hệ thống. Kiểm thử chức năng gửi email cho người dùng | 100%
15 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | Sửa lỗi và kiểm định ứng dụng | Sửa lỗi và kiểm định ứng dụng | 100%
16 | 2024-03-11 | 2024-03-17 | Kiểm định ứng dụng. Viết báo cáo, làm powerpoint thuyết trình | Kiểm định ứng dụng. Viết báo cáo, làm powerpoint thuyết trình | 100%
17 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | Nộp báo cáo cuối kỳ
18 | 2024-03-25 | 2024-03-31 | Tổ chức hội đồng bảo vệ đề tài (GVHD + GVPB)
XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Formulas:
Doãn Xuân Thanh = [GV hướng dẫn]+6
GV hướng dẫn = [GV hướng dẫn, row above]+7